## Projektzeitachse
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Projekt: Systemanalyse/Fallstudie - "Watch Tycoon 2017" |  |  | Projektstart | 2017-08-28
Erstellung eines computergestützten Planspiels |  |  | Projektende | 2017-11-13 |  |  | Verantwortlich
Projektteam
Luisa Karl
Miriam Wolf
Rebekka Henn
Erik Schmidt
Ewald Anselm
Nico Feil
Tillman Heß
|  |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
|  |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
|  |  | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | Detail | Verantwortlich | Status | Spalte1 | POSITION | BASISLINIE
2017-08-28 | Projektstart | Kick-Off "Tycoon Watch 2017" |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
2017-09-04 | Meilenstein 1 | Aufteilung Aufgaben |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2017-09-11 | Meilenstein 2 | Erstellung 1. Mock-Up, Entscheidung Layout |  | ¢¢¢ |  | 5 | 1
2017-09-18 | Meilenstein 3 | Ausarbeitung Abteilungen/Unternehmensfunktionen, Start der Programmierung |  | ¢¢¢ |  | -5 | 1
2017-09-25 | Meilenstein 3a | Programmierarbeit, Schreibarbeit |  | ¢¢¢ |  | -15 | 1
2017-10-02 | Meilenstein 3b | Programmierarbeit, Schreibarbeit |  | ¢¢¢ |  | -10 | 1
2017-10-09 | Meilenstein 3c | Programmierarbeit, Schreibarbeit |  | ¢¢¢ |  | -5 | 1
2017-10-16 | Meilenstein 4 | Alle Funktionen implementiert, Erstellung Junit Tests |  | ¢¢¢ |  | 5 | 1
2017-10-23 | Meilenstein 5 | Lauffähiges Spiel, "Probespielen", Schreibarbeit, Verfeinerung, Bug-Beseitigung |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2017-11-11 | Fertigstellung Dokumentation | Korrekturlesen, Druck, Bindung |  | ¢¢¢ |  | 5 | 1
2017-11-12 | Fertigstellung Präsentation | Aufteilung |  | ¢¢¢ |  | -5 | 1
2017-11-13 | Projektende | Präsentation |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
Möchten sie alle Rechte an diesem Dokument erlangen? Gehen sie auf www.MeineVorlagen.com/Shop und erwerben sie für wenige Euro eine Lizenz. (BR-1002)
Tipps zur Projektzeitachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle "Projektdetails" besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.
Die erste, sowie die letzte Zeile werden oben rechts angezeigt.